ПЛАН РАБОТЫ

регионального РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

на 2020-2021 учебный год

по оказанию консультационно-методического и практического сопровождения педагогов образовательных организаций при работе с детьми-инвалидами,

детьми с ОВЗ и их успешной социализации

на базе государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №17»

г. Светлоград, Петровский городской округ

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. |  |  |  |  |
| Нормативно-правовая база по организации работы ресурсного центра |  |  |  |  |
| 1.1 | Корректировка нормативно-правовых документов Ресурсного центра | по мере необходимости, поступления |  | Руководитель РЦ: Директор – Трегубов Н.Т.; координатор РЦ: Стасенко С.С. Рабочая группа |
| 1.2 | Адаптация пакета НПД, необходимого для организации обучения ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в условиях инклюзивного образования |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка плана деятельности Ресурсного центра на текущий год |  |  |  |
|  |  | август, 2020 |  |  |
| 1.4 | Подготовка плана деятельности Ресурсного центра на новый учебный год | апрель-май, 2020г. |  | координатор РЦ: Стасенко С.С. Рабочая группа |
| 2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. |  |  |  |  |
| 2.1 | Корректировка информационной странички «Ресурсный центр» на официальном сайте ОУ | по мере необходимости |  | Администратор школьного сайта – Худиков А.В. |
| 2.2 | ##### Организация сетевого взаимодействия между различными образовательными учреждениями, реализующими практику инклюзивного образования, реабилитационными центрами, филиалом ГБОУ «Краевой психологический центр», ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, ГБОУ ВО СГПИ по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья | Заключение договоров о сотрудничестве |  | Директор – Трегубов Н.Т., юрист ОУ |
| 2.3 | ##### Организация сетевого взаимодействия между различными специальными (коррекционными) образовательными учреждениями Ставропольского края, осуществляющими обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным общеобразовательным программам, реализующими практику инклюзивного образования по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья | в течение учебного года |  | Администрация ОУ |
| 2.4 | ##### Организация сетевого взаимодействия педагогов общеобразовательных организаций района, края через использование Интернет- ресурсов | по мере обращения |  | Администрация ОУ, педагогические работники |
| 2.5 | ##### Пополнение/комплектование методической базы видеоматериалами и методической литературой по использованию специальных форм, методов и приемов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья | постоянно |  | Администрация ОУ, педагогические работники |
| 2.6 | Создание собственных и использование готовых ЦОР (ЭОР) в образовательном /воспитательном процессе | постоянно |  | Педагогические работники общеобразовательной организации |
| 2.7 | Публичный отчет директора о деятельности ОУ, в т.ч. РЦ | июнь, 2021г. |  | Руководитель РЦ: Директор – Трегубов Н.Т.; координатор РЦ: Стасенко С.С. |
| 2.8 | Публикация методических материалов по организации деятельности Ресурсного центра на сайте общеобразовательной организации | в течение учебного года |  | Администратор школьного сайта – Худиков А.В. |
| 2.9 | Издание информационного буклета о деятельности Ресурсного центра | июнь, 2021г. |  | координатор РЦ: Стасенко С.С. Рабочая группа |
| 2.10 | Распространение эффективного опыта деятельности Ресурсного центра среди педагогической общественности через электронные СМИ | в течение учебного года |  | Администрация ОУ |
| 2.11 | Отчет о результатах самообследования в общеобразовательной организации за истекший год (анализ деятельности) | Февраль - апрель, 2021г. |  | Администрация ОУ, педагоги, специалисты общеобразовательной организации |
| 2.12 | Совещание специалистов Ресурсного центра по подведению итогов работы за год и планирование деятельности на 2021-2022 уч. год | апрель, 2021г. |  | Руководитель и специалисты ресурсного центра |
| 2.13 | Освещение деятельности Ресурсного центра на сайте общеобразовательной организации | в течение учебного года, постоянно |  | Администрация ОУ, администратор школьного сайта – Худиков А.В. |
| 3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. |  |  |  |  |
| 3.1 | ##### Совершенствование учебно-методического комплекса психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, реализация образовательных программ в общеобразовательной организации: ##### (АОП в 1-5 классы (ФГОС УО (ИН); АООП В.1 и В.2 (ФГОС УО ИН); СИПР; ##### АОП в 6-9кл., ИУП в 1-9 кл.) | в течение учебного года, постоянно | Администрация ОУ, педагоги, специалисты ОУ |  |
| 3.2 | Оказание методической помощи педагогам в разработке адаптированных образовательных программ по предметам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей при организации инклюзивного образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов | по запросу | Администрация ОУ, педагоги, специалисты ОУ |  |
| 3.3 | Оказание методической помощи учреждениям образования Петровского городского округа по созданию специальных условий для детей с ОВЗ, детей-инвалидов в общеобразовательных школах. | по запросу | Администрация ОУ, педагоги ОУ |  |
| 3.4 | Диагностика БУД как условие качественной организации образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС УО (интеллектуальные нарушения) | в течение учебного года, 1 раз в четверть | Администрация ОУ, педагоги ОУ, реализующие ФГОС УО |  |
| 3.5 | День открытых дверей (онлайн-семинар) - «Организация и осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития» | По плану РШ ОУ на 2020/2021гг., декабрь 2020г. | Администрация, педагоги ОУ |  |
| 3.6 | Краевой конкурс декоративно-прикладного творчества «Подарок ветерану» | По плану РШ ОУ на 2020/2021гг., апрель 2021г. | Администрация, педагоги ОУ |  |
| 4. КОНСУЛЬТАТИВНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. |  |  |  |  |
| 4.1 | Оказание консультативно-методической помощи педагогам, работающим в условиях инклюзивного образования. | По запросу | Координаторы РЦ, узкие специалисты ОУ |  |
| 4.2 | Школа родителей. Консультирование родителей (законных представителей), воспитывающих детей с ОВЗ: - на базе Ресурсного центра; - по телефону 8(86547)49957; 49594 | В течение учебного года по возникающим вопросам | Администрация ОУ, педагоги, узкие специалисты, медсестра |  |
| 4.3 | ##### Проведение консультаций для родительской общественности: ##### - «Особенности детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и перспективы их развития». ##### - «Эти опасные детские маски» ##### - «Модели воспитания ребенка: какую выбрать?» ##### - «Агрессия у ребенка – правила общения» ##### -«Особенности развития фонетико- фонематического восприятия детей с ОВЗ» | в течение учебного года по запросу | Администрация ОУ, педагоги, узкие специалисты |  |
| 4.4 | Индивидуальные и групповые консультации по вопросам внедрения и реализации ФГОС У/О: -руководители и педагоги образовательных учреждений Петровского городского округа | в течение учебного года по заявке | Администрация общеобразовательной организации, педагоги, реализующие ФГОС у/о |  |
| 4.5 | Тематические консультации для педагогических и руководящих работников сферы образования Петровского городского округа (Туркменский, Ипатовский по мере обращения) «Актуальные вопросы деятельности ЦПМПК г. Ставрополя», ТПМПК Петровского городского округа | в течение учебного года по мере обращения | Руководитель РЦ: Директор – Трегубов Н.Т.; координатор РЦ: Стасенко С.С. |  |
| 4.6 | Содействие анализу и выбору ОУ модели организации внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ, детьми-инвалидами в конкретных условиях реализации образовательного процесса |  |  |  |
| 4.7 | ##### Разработка методических материалов по вопросам инклюзивного образования: «Психолого-педагогическое сопровождение участников инклюзивного образовательного процесса» | в течение учебного года | администрация, педагоги, специалисты ОУ |  |
| 5. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |
| 5.1 | ##### Адаптация существующих психодиагности-ческих методик обследования детей с ограниченными возможностями здоровья | Декабрь (ежегодно) | Классные руководители 1-9 классов, педагог –психолог, социальный педагог |  |
| 5.2 | ##### Мониторинг проблем, испытываемых ОО, реализующими инклюзивное образование по сопровождению детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях инклюзии (сбор информации (анкетирование, сбор информации, диагностика). | ##### 1-е полугодие учебного года | ##### Ведущий специалист отдела образования ПГО Лубенченко Т.Н., координатор РЦ, педагог- психолог ОУ |  |
| 5.3 | ##### Проведение анализа отечественной и зарубежной педагогической литературы, периодических изданий для изучения передового опыта работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, с РАС | ##### Постоянно | ##### Координатор Ресурсного центра, специалисты , педагоги ОУ |  |
| 5.4 | ##### Изучение зарубежного опыта работы с детьми с ОВЗ в сети Internet | ##### Постоянно |  |  |
| ##### 6. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА |  |  |  |  |
| ##### Повышение квалификации специалистов и педагогов общеобразовательных школ, ##### работающих в инклюзивном пространстве |  |  |  |  |
| 6.1 | Повышение квалификации (КПК разного уровня в очно-заочной форме с использованием ДТО) педагогических и руководящих работников, специалистов общеобразовательной организации | ##### Систематически, ##### в соответствии ##### с планом- заказом системы АИС | ##### Заместитель директора по УВР – Стасенко С.С. |  |
| 6.2 | Переподготовка педагогических работников и специалистов общеобразовательной организации в соответствии с требованиями законодательства РФ | ##### по мере необходимости | Директор – Трегубов Н.Т., ##### педагогические работники, специалисты общеобразовательной организации |  |
| 6.3 | ##### Обучающий семинар «Особенности коррекционно-развивающего сопровождения обучающихся в условиях инклюзивного образования» | ##### 1-е полугодие учебного года | ##### Директор – Трегубов Н.Т.; ##### Координатор РЦ, узкие специалисты ОУ, педагоги |  |
| 6.4 | ##### Совершенствование условий коррекционного пространства, помощь в организации ИОМ детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях инклюзии (разработка индивидуальных маршрутов для обучающихся, воспитанников, СИПР, ИУП, организация работы в рамках программы «Доступная среда») | ##### по мере необходимости | ##### администрация ОУ, педагоги и специалисты общеобразовательной организации |  |
| 6.5 | ##### Организация работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами | в течение учебного года ##### (в соответствии с планом работы ОУ) | ##### Администрация ОУ |  |

Руководитель РЦ

Директор ГКОУ «Специальная(коррекционная)

Общеобразовательная школа-интернат № 17» ____________ Н.Т.Трегубов

Координатор ресурсного центра:

заместитель директора по УВР              ________      С.С.Стасенко